# TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

# NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

BÀI TẬP NHÓM

SVTH: …..

MSSV: ….

GVHD: ThS/TS….

# TP. Hồ Chí Minh – năm 2025

PHẦN 1 – MÔ TẢ DỰ ÁN VÀ PHẠM VI	2

1.1 Giới thiệu dự án	2

1.2. Mục tiêu hệ thống	2

1.3. Đối tượng sử dụng & Đặc điểm hành vi	3

1.4. Các giả định chính (Core Assumptions)	3

1.5. Các ràng buộc (Critical Constraints)	4

1.6. Phạm vi dự án (Project Scope)	4

1.6.1. Phạm vi công việc	4

1.6.2. Ngoài phạm vi dự án	4

1.7. Các bên liên quan chính (Key Stakeholders)	5

PHẦN 2 – XÂY DỰNG WBS	5

2.1. Nguyên tắc xây dựng WBS	6

2.2. Giải thích cách phân rã WBS	7

PHẦN 3 – ƯỚC LƯỢNG DỰ ÁN	8

3.1 Parametric Estimating (Function Point – FP)	8

3.1.1 Quy trình áp dụng	8

Bảng số liệu ước lượng (FP)	8

Kết quả	8

3.2 Wideband Delphi (Expert Judgment)	9

3.2.1 Quy trình áp dụng	9

3.2.2 Bảng số liệu ước lượng (Wideband Delphi)	9

Kết quả	9

3.3 Planning Poker (Story Points – giả định dự án Agile)	9

3.3.1 Quy trình áp dụng	9

3.3.2 Bảng số liệu ước lượng (Story Points)	9

3.3.3 Kết quả	10

3.4 Nhận xét sự khác biệt giữa các kết quả	10

PHẦN 4 – LẬP LỊCH TRÌNH DỰ ÁN	10

PHẦN 5 – LẬP NGÂN SÁCH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH	10

PHẦN 6 – SO SÁNH & KẾT LUẬN	10

# PHẦN 1 – MÔ TẢ DỰ ÁN VÀ PHẠM VI

## 1.1 Giới thiệu dự án

Dự án nhằm xây dựng một Hệ sinh thái Bán vé xe khách trực tuyến, hướng đến việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, nâng cao hiệu quả quản lý vận hành và tự động hóa quy trình giao dịch – tài chính trong lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ.

Khác với các website đặt vé truyền thống chỉ tập trung vào chức năng bán vé, hệ thống được thiết kế như một nền tảng tích hợp, cho phép kết nối và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa hành khách, nhà xe và bộ phận quản lý – tài chính của công ty du lịch. Thông tin về lịch trình, sơ đồ ghế, tình trạng chỗ trống và giao dịch thanh toán được cập nhật liên tục, giúp giảm thiểu sai sót trong vận hành và hạn chế tối đa tình trạng đặt vé trùng.

Bên cạnh đó, dự án hướng tới việc số hóa toàn bộ quy trình đặt vé, từ khâu tìm kiếm chuyến đi, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán trực tuyến cho đến phát hành vé điện tử, qua đó rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao tính minh bạch tài chính và tạo nền tảng mở rộng cho các dịch vụ gia tăng trong tương lai. Phiên bản đầu tiên của hệ thống (MVP) được định hướng triển khai trong thời gian 6 tháng để đưa vào vận hành thực tế và đánh giá hiệu quả.

## 1.2. Mục tiêu hệ thống

| Khía cạnh | Mục tiêu chi tiết |
| --- | --- |
| Trải nghiệm khách hàng | Cung cấp bộ lọc tìm kiếm thông minh (giờ khởi hành, loại xe, giá vé) và quy trình đặt vé không quá 3 bước. |
| Giao dịch & Thanh toán | Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (e-wallet/Banking), tự động gửi vé điện tử (QR Code) qua Email/SMS ngay khi giao dịch thành công. |
| Quản trị vận hành | Số hóa 100% việc quản lý danh sách hành khách, sơ đồ ghế ngồi và điều phối lịch trình cho nhà xe. |
| Báo cáo tài chính | Tự động hóa bảng kê doanh thu, tỷ lệ lấp đầy ghế và tính toán hoa hồng giữa các bên liên quan. |
| Tiến độ dự án | Triển khai thành công phiên bản đầu tiên (MVP) để đưa vào sử dụng thực tế trong vòng 6 tháng. |

## 1.3. Đối tượng sử dụng & Đặc điểm hành vi

| Nhóm người dùng | Vai trò & Quyền hạn chính |
| --- | --- |
| Hành khách | Tìm kiếm thông tin, đặt vé, thanh toán và quản lý lịch sử chuyến đi cá nhân. |
| Nhà xe / Đối tác | Cập nhật thông tin phương tiện, quản lý sơ đồ ghế, tiếp nhận danh sách khách hàng từ hệ thống. |
| Bộ phận vận hành | Theo dõi luồng tiền, xử lý yêu cầu hoàn/hủy vé và đối soát dữ liệu với các hãng xe. |
| Quản trị viên (Admin) | Cấu hình hệ thống, quản lý tài khoản người dùng và duy trì an ninh dữ liệu. |

## 1.4. Các giả định chính (Core Assumptions)

Để dự án đảm bảo tiến độ trong vòng 6 tháng, nhóm thực hiện đặt ra các giả định sau:

- Cơ sở hạ tầng: Hệ thống máy chủ (Cloud) và băng thông đủ khả năng xử lý lượng truy cập lớn trong giờ cao điểm.

- Hợp tác đối tác: Các nhà xe cam kết cung cấp thông tin lịch trình chính xác và cập nhật liên tục lên hệ thống.

- Thanh toán: Các cổng thanh toán trung gian hoạt động ổn định và hỗ trợ đầy đủ tài liệu tích hợp API.

## 1.5. Các ràng buộc (Critical Constraints)

Dự án phải vận hành trong khuôn khổ các giới hạn chặt chẽ:

- Thời gian: Phải hoàn thành giai đoạn đóng gói sản phẩm trong 180 ngày (6 tháng) theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

- Kỹ thuật: Hệ thống phải đảm bảo đồng bộ hóa dữ liệu ghế trống theo thời gian thực để tránh hiện tượng đặt trùng (double-booking).

- Tài chính: Ngân sách được phân bổ cố định cho nhân sự, hạ tầng server và phí tích hợp thanh toán (cần được chi tiết hóa ở phần Budget).

- Học thuật: Phải thể hiện đầy đủ các kỹ năng về ước lượng, lập WBS và quản lý lịch trình theo yêu cầu bài tập.

## 1.6. Phạm vi dự án (Project Scope)

### 1.6.1. Phạm vi công việc

Dự án tập trung xây dựng phiên bản đầu tiên (MVP) của Hệ sinh thái Bán vé xe khách trực tuyến với các chức năng cốt lõi sau:

- Phát triển website đặt vé trực tuyến cho hành khách, hỗ trợ tìm kiếm chuyến đi, lựa chọn ghế ngồi, đặt vé và thanh toán online.

- Tích hợp cổng thanh toán điện tử (ví điện tử/Internet Banking) và tự động phát hành vé điện tử dưới dạng QR Code.

- Xây dựng hệ thống quản trị dành cho nhà xe, cho phép cập nhật lịch trình, phương tiện, sơ đồ ghế và tiếp nhận danh sách hành khách theo từng chuyến.

- Phát triển hệ thống quản trị trung tâm (Admin) để quản lý người dùng, nhà xe, giao dịch, hoàn/hủy vé và theo dõi tình trạng vận hành hệ thống.

- Tự động hóa báo cáo doanh thu, tỷ lệ lấp đầy ghế và hỗ trợ đối soát tài chính giữa công ty du lịch và các đối tác nhà xe.

### 1.6.2. Ngoài phạm vi dự án

Các hạng mục sau không nằm trong phạm vi của giai đoạn MVP và sẽ được xem xét ở các giai đoạn phát triển tiếp theo:

- Phát triển ứng dụng di động (Mobile App) cho iOS và Android.

- Tích hợp hệ thống kế toán nội bộ hoặc ERP của từng nhà xe.

- Cung cấp dịch vụ đặt vé cho các loại hình vận tải khác như tàu hỏa, máy bay.

- Phân tích dữ liệu nâng cao (AI/Big Data) cho dự báo nhu cầu và tối ưu giá vé.

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho người dùng quốc tế.

## 1.7. Các bên liên quan chính (Key Stakeholders)

| Bên liên quan | Vai trò chính | Mức độ ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| Ban Giám đốc (Project Sponsor) | Phê duyệt mục tiêu, ngân sách và tiến độ dự án | Cao |
| Quản lý dự án (PM) | Lập kế hoạch, điều phối và giám sát triển khai | Cao |
| Nhóm phát triển hệ thống | Phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử hệ thống | Cao |
| Đối tác Nhà xe | Cung cấp và cập nhật dữ liệu chuyến đi, ghế ngồi | Trung bình |
| Đối tác Thanh toán | Cung cấp hạ tầng thanh toán và hỗ trợ đối soát | Trung bình |
| Bộ phận vận hành | Theo dõi giao dịch, xử lý hoàn/hủy vé | Trung bình |
| Hành khách (Người dùng cuối) | Sử dụng hệ thống để đặt vé và thanh toán | Thấp |

# PHẦN 2 – XÂY DỰNG WBS

## 2.1. Nguyên tắc xây dựng WBS

WBS được phân rã theo product-oriented (theo sản phẩm/chức năng của hệ thống).Mỗi cấp thấp hơn mô tả chi tiết hơn cấp trên. Đảm bảo 100% Rule: Tổng các công việc con bao phủ toàn bộ phạm vi dự án, không thiếu và không trùng lặp.

| WBS Code | Tên hạng mục | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Quản lý yêu cầu & phân tích | Thu thập và phân tích yêu cầu hệ thống |
| 1.1.1 | Thu thập yêu cầu khách hàng | Phỏng vấn, khảo sát nhu cầu người dùng |
| 1.1.2 | Phân tích nghiệp vụ | Luồng đặt vé, thanh toán, quản lý chuyến |
| 1.1.3 | Tài liệu yêu cầu (SRS) | Hoàn thiện tài liệu yêu cầu hệ thống |
| 1.2 | Thiết kế hệ thống | Thiết kế tổng thể và chi tiết |
| 1.2.1 | Thiết kế CSDL | Bảng User, Vé, Chuyến đi, Thanh toán |
| 1.2.2 | Thiết kế kiến trúc | Client – Server, tổngthể hệ thống |
| 1.2.3 | Chức năng khách hàng | Các chức năng dành cho người mua vé |
| 1.2.4 | hiết kế giao diện | UI cho khách hàng, nhà xe, quản trị |
| 1.3 | Tìm kiếm chuyến đi | Theo tuyến, ngày, giờ |
| 1.3.1 | Đặt vé | Chọn ghế, nhập thông tin |
| 1.3.2 | Thanh toán trực tuyến | Ví điện tử, thẻ ngân hàng |
| 1.3.3 | Quản lý vé | Xem, hủy vé, lịch sử đặt |
| 1.4 | Chức năng nhà xe | Quản lý vận hành chuyến xe |
| 1.4.1 | Quản lý chuyến đi | Thêm, sửa, xóa chuyến |
| 1.4.2 | Quản lý xe & ghế | Sơ đồ ghế, tình trạng ghế |
| 1.4.3 | Quản lý vé bán | Danh sách vé đã đặt |
| 1.5 | Chức năng quản trị | Dành cho bộ phận vận hành |
| 1.5.1 | Quản lý người dùng | Khách hàng, nhà xe |
| 1.5.2 | Báo cáo doanh thu | Theo ngày/tháng |
| 1.5.3 | Thống kê & dashboard | Biểu đồ, số liệu tổng hợp |
| 1.6 | Kiểm thử hệ thống | Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng |
| 1.6.1 | Test chức năng | Kiểm tra từng chức năng |
| 1.6.2 | Test tích hợp | Kết nối các module |
| 1.6.3 | Sửa lỗi & hoàn thiện | Fix bug, tối ưu |
| 1.7 | Triển khai & bàn giao | Đưa hệ thống vào sử dụng |
| 1.7.1 | Triển khai server | Hosting, domain |
| 1.7.2 | Hướng dẫn sử dụng | Tài liệu & demo |
| 1.7.3 | Bàn giao hệ thống | Nghiệm thu dự án |

## 2.2. Giải thích cách phân rã WBS

Cấp 1: Toàn bộ dự án hệ thống bán vé trực tuyến.

Cấp 2: Chia theo sản phẩm/chức năng chính của hệ thống (khách hàng, nhà xe, quản trị…).

Cấp 3: Chia thành các công việc cụ thể, có thể ước lượng và lập lịch.

WBS này đủ chi tiết để:

- Ước lượng thời gian

- Ước lượng chi phí

- Lập lịch Gantt & xác định Critical Path

# PHẦN 3 – ƯỚC LƯỢNG DỰ ÁN

Mục tiêu của phần này là ước lượng thời gian và nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án. Do dự án chưa triển khai thực tế, các số liệu trong phần ước lượng được xây dựng dựa trên giả định hợp lý, tài liệu học phần và kinh nghiệm phổ biến trong quản lý dự án phần mềm.
Nhóm áp dụng ba phương pháp ước lượng bắt buộc gồm: Parametric Estimating, Wideband Delphi (Expert Judgment) và Planning Poker (Story Points).

## 3.1 Parametric Estimating (Function Point – FP)

### 3.1.1 Quy trình áp dụng

- Xác định các chức năng chính của hệ thống dựa trên phạm vi dự án.

- Đánh giá độ phức tạp của từng chức năng (thấp, trung bình, cao).

- Ước lượng số Function Point (FP) cho từng chức năng.

- Tổng hợp FP và sử dụng năng suất trung bình để tính effort và thời gian dự án.

### Bảng số liệu ước lượng (FP)

| Chức năng | Độ phức tạp | FP ước lượng |
| --- | --- | --- |
| Tìm kiếm chuyến xe | Trung bình | 25 |
| Đặt vé | Trung bình | 30 |
| Thanh toán | Cao | 25 |
| Quản lý chuyến đi | Trung bình | 20 |
| Báo cáo doanh thu | Thấp | 20 |
| TỔNG |  | 120 FP |

### Kết quả

Nhóm giả định năng suất trung bình là 10 FP/người/tháng. Với tổng 120 FP, effort của dự án là 12 người-tháng. Với nhóm 3 người, thời gian phát triển chính khoảng 4 tháng. Khi cộng thêm thời gian phân tích, kiểm thử và triển khai, tổng thời gian dự án được ước lượng khoảng 6 tháng.

## 3.2 Wideband Delphi (Expert Judgment)

### 3.2.1 Quy trình áp dụng

- Giả định có 3 chuyên gia tham gia ước lượng.

- Mỗi chuyên gia đưa ra ước lượng độc lập về thời gian và nhân lực.

- Nhóm tiến hành thảo luận, so sánh và điều chỉnh các kết quả.

- Thống nhất ước lượng cuối cùng.

### 3.2.2 Bảng số liệu ước lượng (Wideband Delphi)

| Chuyên gia | Thời gian (tháng) | Nhân lực (người) |
| --- | --- | --- |
| Chuyên gia 1 | 6 | 3 |
| Chuyên gia 2 | 5.5 | 3 |
| Chuyên gia 3 | 6.5 | 3 |
| TRUNG BÌNH | 6 | 3 |

### Kết quả

Theo phương pháp Wideband Delphi, dự án cần khoảng 6 tháng với 3 người, phù hợp với khả năng thực tế của nhóm.

## 3.3 Planning Poker (Story Points – giả định dự án Agile)

### 3.3.1 Quy trình áp dụng

- Giả định dự án được triển khai theo mô hình Agile – Scrum.

- Chia hệ thống thành các User Story.

- Nhóm sử dụng Planning Poker để gán Story Points cho từng User Story dựa trên độ phức tạp tương đối.

- Tổng hợp Story Points và sử dụng velocity trung bình để ước lượng thời gian.

### 3.3.2 Bảng số liệu ước lượng (Story Points)

| Nhóm chức năng | Story Points |
| --- | --- |
| Tìm kiếm & xem chuyến xe | 70 |
| Đặt vé | 80 |
| Thanh toán | 60 |
| Quản lý chuyến đi | 50 |
| Báo cáo & quản trị | 40 |
| TỔNG | 300 SP |

### 3.3.3 Kết quả

Nhóm giả định velocity trung bình là 25 Story Points mỗi sprint (2 tuần). Với tổng 300 SP, dự án cần khoảng 12 sprint, tương đương 6 tháng.

## 3.4 Nhận xét sự khác biệt giữa các kết quả

- Parametric Estimating cho kết quả dựa trên số liệu định lượng và phù hợp cho giai đoạn lập kế hoạch ban đầu.

- Wideband Delphi phản ánh kinh nghiệm và đánh giá thực tế của con người.

- Planning Poker phù hợp với mô hình Agile và cho phép linh hoạt khi yêu cầu thay đổi.

Mặc dù sử dụng các phương pháp khác nhau, kết quả ước lượng đều xấp xỉ 6 tháng, cho thấy các phương pháp đã hỗ trợ kiểm chứng lẫn nhau và làm tăng độ tin cậy cho kế hoạch dự án.

# PHẦN 4 – LẬP LỊCH TRÌNH DỰ ÁN

4.1. Xác định các task, deliverables và milestones

Dựa trên WBS đã xây dựng ở Phần 2 và kết quả ước lượng thời gian ở Phần 3 (tổng thời gian dự án khoảng 6 tháng), nhóm tiến hành xác định các công việc chính (tasks), sản phẩm bàn giao (deliverables) và các mốc quan trọng (milestones) của dự án.

4.1.1. Các deliverables chính

- Tài liệu yêu cầu hệ thống (SRS)

- Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống

- Website đặt vé cho hành khách

- Hệ thống quản lý cho nhà xe

- Hệ thống quản trị & báo cáo

- Báo cáo kiểm thử và hệ thống đã hoàn thiện

- Hệ thống được triển khai và nghiệm thu

4.2. Lập bảng lịch trình dự án (Schedule)

Nhóm chia dự án thành 6 giai đoạn tương ứng với tiến độ 6 tháng. Mỗi giai đoạn gồm các công việc chính, thời gian thực hiện và kết quả mong đợi.

| STT | Giai Đoạn | Công Việc Chính | Thời Gian | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích yêu cầu | Thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, viết SRS | Tháng 1 | Tài liệu SRS |
| 2 | Thiết kế hệ thống | Thiết kế CSDL, kiến trúc, UI | Tháng 2 | Tài liệu thiết kế |
| 3 | Phát triển chức năng khách hàng | Tìm kiếm chuyến, đặt vé, thanh toán | Tháng 3 | Module khách hàng |
| 4 | Phát triển chức năng nhà xe & admin | Phát triển chức năng nhà xe & admin | Tháng 4 | Module nhà xe & admin |
| 5 | Kiểm thử & hoàn thiện | Test chức năng, test tích hợp, sửa lỗi | Tháng 5 | Báo cáo test |
| 6 | Triển khai & bàn giao | Deploy server, hướng dẫn, nghiệm thu | Tháng 6 | Hệ thống hoàn chỉnh |

4.2.2. Gantt Chart (mô tả)

Lịch trình Gantt Chart của dự án được xây dựng dựa trên bảng trên, trong đó:

- Các công việc được thực hiện tuần tự, có một số phần có thể song song (ví dụ: thiết kế UI song song với thiết kế CSDL).

- Các giai đoạn phát triển (coding) chiếm nhiều thời gian nhất, phù hợp với đặc thù dự án phần mềm.

4.3. Xác định các mốc quan trọng (Milestones)

| Milestone | Mô tả | Thời điểm |
| --- | --- | --- |
| M1 | Hoàn thành tài liệu yêu cầu (SRS) | Cuối tháng 1 |
| M2 | Hoàn tất thiết kế hệ thống | Cuối tháng 2 |
| M3 | Hoàn thành chức năng đặt vé & thanh toán | Cuối tháng 3 |
| M4 | Hoàn thành chức năng nhà xe & admin | Cuối tháng 4 |
| M5 | Kết thúc kiểm thử | Cuối tháng 5 |
| M6 | Triển khai & nghiệm thu hệ thống | Cuối tháng 6 |

Giải thích : SRS (Software Requirements Specification) là tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.

SRS là bản mô tả chi tiết hệ thống phải làm gì, làm cho ai, và làm như thế nào.

Đây là tài liệu quan trọng nhất trước khi code.

4.4. Xác định Critical Path

4.4.1. Chuỗi công việc quan trọng

Dựa trên mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc, nhóm xác định Critical Path của dự án như sau:

Phân tích yêu cầu → Thiết kế hệ thống → Phát triển chức năng chính → Kiểm thử → Triển khai

Các công việc trên:

- Có mối quan hệ phụ thuộc chặt chẽ

- Không được phép trễ tiến độ

- Nếu một công việc trong chuỗi này bị chậm, toàn bộ dự án sẽ bị kéo dài

4.4.2. Nhận xét

- Giai đoạn phát triển chức năng và kiểm thử nằm trên Critical Path và chiếm nhiều thời gian nhất.

- Nhóm cần ưu tiên nhân lực và theo dõi sát tiến độ ở các giai đoạn này để đảm bảo mốc 6 tháng.

4.5. Nhận xét chung về lịch trình

- Lịch trình được xây dựng phù hợp với kết quả ước lượng ở Phần 3 (FP, Delphi, Planning Poker).

- Thời gian 6 tháng là khả thi với nhóm 3 người nếu yêu cầu không thay đổi lớn.

- Cấu trúc lịch trình rõ ràng giúp:

  - Dễ quản lý tiến độ

  - Dễ phân công công việc

  - Thuận tiện cho việc theo dõi Critical Path

# PHẦN 5 – LẬP NGÂN SÁCH & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

## 5.1 Mục tiêu

Mục tiêu của phần này là lập ngân sách dự kiến cho dự án MVP trong 6 tháng, gồm:

- Chi phí nhân sự

- Chi phí công cụ và hạ tầng

- Dự phòng rủi ro

- Phân tích hiệu quả tài chính bằng ROI

Nhóm gồm 3 người, thời gian dự án là 6 tháng theo kết quả ước lượng ở Phần 3.

## 5.2 Chi phí nhân sự

Nhóm giả định chi phí trung bình cho 1 thành viên là 10.000.000 VNĐ/người/tháng.

Bảng chi phí nhân sự:

| Hạng mục | Số người | Thời gian | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhân sự dự án | 3 | 6 tháng | 10.000.000 | 180.000.000 |

Kết luận: Chi phí nhân sự dự án là 180.000.000 VNĐ.

## 5.3 Chi phí công cụ và hạ tầng

Dự án MVP cần một số chi phí cơ bản để chạy thử và triển khai demo.

| Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| Domain (1 năm) | 500.000 |
| Cloud/Hosting (6 tháng) | 6.000.000 |
| SSL (1 năm) | 500.000 |
| Công cụ quản lý dự án | 2.000.000 |
| Công cụ thiết kế UI | 1.000.000 |
| Test SMS/Email (OTP, vé điện tử) | 2.000.000 |
| Tổng | 12.000.000 |

Kết luận: Chi phí công cụ và hạ tầng là 12.000.000 VNĐ.

## 5.4 Dự phòng rủi ro

Nhóm dự phòng rủi ro 10% vì dự án có thể phát sinh:

- thay đổi yêu cầu

- phát sinh lỗi kỹ thuật

- chi phí tích hợp thanh toán

- trễ tiến độ

Tổng chi phí trực tiếp:

- Nhân sự: 180.000.000

- Công cụ & hạ tầng: 12.000.000
 => Tổng: 192.000.000 VNĐ

Dự phòng 10%: 192.000.000 × 10% = 19.200.000 VNĐ

## 5.5 Tổng ngân sách dự án

| Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| Nhân sự | 180.000.000 |
| Công cụ & hạ tầng | 12.000.000 |
| Dự phòng rủi ro (10%) | 19.200.000 |
| Tổng ngân sách | 211.200.000 |

Kết luận: Tổng ngân sách dự kiến là 211.200.000 VNĐ.

## 5.6 Phân tích tài chính theo ROI

### 5.6.1 Giả định lợi ích tài chính

Trong phạm vi bài tập, nhóm giả định hệ thống sau khi vận hành ổn định đạt được:

- Số vé bán trung bình: 2.000 vé/tháng

- Phí dịch vụ: 5.000 VNĐ/vé

Doanh thu dịch vụ:

- 2.000 × 5.000 = 10.000.000 VNĐ/tháng

- 10.000.000 × 12 = 120.000.000 VNĐ/năm

Ngoài ra, hệ thống giúp tiết kiệm chi phí vận hành thủ công:

- Tiết kiệm khoảng 1 nhân sự đối soát/nhập liệu

- Chi phí tiết kiệm: 6.000.000 VNĐ/tháng

- 6.000.000 × 12 = 72.000.000 VNĐ/năm

Tổng lợi ích tài chính ước lượng mỗi năm:

- 120.000.000 + 72.000.000 = 192.000.000 VNĐ/năm

### 5.6.2 Tính ROI (năm đầu)

Công thức:
 ROI = (Lợi ích ròng / Tổng chi phí đầu tư) × 100%

Trong đó:

- Tổng chi phí đầu tư: 211.200.000 VNĐ

- Lợi ích năm đầu: 192.000.000 VNĐ

Lợi ích ròng năm đầu:

- 192.000.000 – 211.200.000 = -19.200.000 VNĐ

ROI năm đầu:

- (-19.200.000 / 211.200.000) × 100% ≈ -9,1%

Nhận xét: ROI năm đầu âm do chi phí phát triển ban đầu lớn. Tuy nhiên, từ năm thứ hai trở đi, chi phí phát triển không còn, hệ thống sẽ bắt đầu tạo lợi nhuận dựa trên doanh thu bán vé và tiết kiệm vận hành.

5.7 Kết luận phần ngân sách

Tổng ngân sách dự án là 211.200.000 VNĐ.
 Dựa trên giả định doanh thu và lợi ích tiết kiệm vận hành, hệ thống có thể hoàn vốn sau khoảng 13 tháng, và bắt đầu sinh lợi từ năm thứ hai.

# PHẦN 6 – SO SÁNH & KẾT LUẬN

## 6.1 So sánh các phương pháp ước lượng đã sử dụng

Trong dự án, nhóm áp dụng 3 phương pháp ước lượng gồm: Parametric Estimating (Function Point), Wideband Delphi (Expert Judgment) và Planning Poker (Story Points). Mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế khác nhau.

### 6.1.1 Parametric Estimating – Function Point (FP)

- Cách thực hiện: Nhóm xác định các chức năng chính của hệ thống và quy đổi ra Function Point để ước lượng quy mô dự án, sau đó chuyển đổi sang khối lượng công việc và thời gian thực hiện.

- Ưu điểm:

  - Có cơ sở định lượng, hỗ trợ lập kế hoạch tổng quan ban đầu.

  - Phù hợp khi phạm vi dự án đã tương đối rõ.

- Hạn chế:

  - Phụ thuộc vào kinh nghiệm trong việc đánh giá độ phức tạp của từng chức năng.

  - Nếu yêu cầu thay đổi nhiều thì kết quả ước lượng có thể bị sai lệch.

### 6.1.2 Wideband Delphi – Expert Judgment

- Cách thực hiện: Mỗi thành viên tự đưa ra ước lượng độc lập, sau đó nhóm thảo luận để thống nhất kết quả cuối cùng.

- Ưu điểm:

  - Phản ánh sát năng lực thực tế của nhóm triển khai.

  - Dễ áp dụng với nhóm nhỏ và phù hợp với môi trường học tập.

- Hạn chế:

  - Có yếu tố chủ quan do dựa trên nhận định cá nhân.

  - Nếu các thành viên chưa có kinh nghiệm thực tế, sai số có thể cao.

### 6.1.3 Planning Poker – Story Points

- Cách thực hiện: Nhóm chia hệ thống thành các user story, gán Story Point dựa trên độ phức tạp tương đối, sau đó tổng hợp để ước lượng toàn bộ dự án.

- Ưu điểm:

  - Linh hoạt, phù hợp với mô hình Agile.

  - Dễ điều chỉnh khi phạm vi hoặc yêu cầu thay đổi.

- Hạn chế:

  - Phụ thuộc vào sự thống nhất và kinh nghiệm của nhóm.

  - Story Point không phản ánh trực tiếp số ngày công nếu không có velocity.

## 6.2 Phương pháp phù hợp nhất cho dự án

Đối với dự án Hệ sinh thái bán vé xe khách trực tuyến (MVP trong 6 tháng), phương pháp phù hợp nhất là Planning Poker kết hợp Wideband Delphi.

Lý do:

- Dự án mang tính MVP nên yêu cầu và phạm vi có thể điều chỉnh trong quá trình triển khai, đặc biệt là luồng nghiệp vụ và giao diện người dùng.

- Nhóm thực hiện có quy mô nhỏ (3 người), vì vậy ước lượng theo thảo luận và thống nhất sẽ phản ánh đúng năng lực thực tế.

- Planning Poker phù hợp khi nhóm triển khai theo Agile, còn Wideband Delphi giúp kiểm chứng lại tính hợp lý của kết quả.

Function Point vẫn có giá trị trong việc cung cấp cái nhìn tổng quan ban đầu về quy mô dự án, tuy nhiên không nên dùng duy nhất vì dự án MVP thường có thay đổi phạm vi trong quá trình phát triển.

## 6.3 Lựa chọn mô hình phát triển: Plan-Driven, Agile hay Hybrid

Nhóm xem xét 3 mô hình phát triển phổ biến:

### Plan-Driven (Waterfall)

Mô hình này phù hợp với dự án có yêu cầu ổn định, ít thay đổi và có quy trình triển khai cố định. Tuy nhiên, đối với dự án MVP, việc cố định yêu cầu ngay từ đầu là khó, nên Plan-Driven có thể làm giảm tính linh hoạt.

### Agile

Agile phù hợp với nhóm nhỏ, phát triển theo sprint và dễ thích nghi khi yêu cầu thay đổi. Tuy nhiên, nếu chỉ áp dụng Agile mà thiếu kế hoạch tổng thể, dự án dễ gặp rủi ro trễ tiến độ hoặc thiếu đồng bộ.

Hybrid

Hybrid kết hợp ưu điểm của Plan-Driven và Agile: vừa có kế hoạch tổng thể, vừa linh hoạt trong triển khai.

Kết luận: Nhóm lựa chọn Hybrid là phù hợp nhất cho dự án.

Cụ thể:

- Giai đoạn đầu lập kế hoạch tổng quan dựa trên WBS, ước lượng và tiến độ tổng thể 6 tháng.

- Giai đoạn triển khai thực hiện theo sprint để phát triển lần lượt các module: khách hàng, nhà xe, admin, kiểm thử và hoàn thiện.

## 6.4 Kết luận chung

Việc áp dụng nhiều phương pháp ước lượng giúp nhóm có cái nhìn toàn diện hơn về dự án. Planning Poker và Wideband Delphi phù hợp nhất với dự án MVP do phản ánh đúng năng lực nhóm và có tính linh hoạt. Function Point đóng vai trò hỗ trợ trong việc ước lượng tổng quan ban đầu. Với đặc điểm dự án và quy mô nhóm, mô hình Hybrid là lựa chọn tối ưu để vừa đảm bảo tiến độ, vừa linh hoạt điều chỉnh theo yêu cầu thực tế.

## 6.5 Bài học rút ra

Thông qua quá trình ước lượng dự án, nhóm rút ra một số bài học quan trọng như sau:

Thứ nhất, việc sử dụng nhiều phương pháp ước lượng giúp tăng độ tin cậy cho kết quả và hạn chế sai số do phụ thuộc vào một phương pháp duy nhất. Mỗi phương pháp đều có điểm mạnh riêng: Function Point phù hợp để nhìn tổng quan, Wideband Delphi phản ánh năng lực thực tế, còn Planning Poker phù hợp với triển khai linh hoạt theo Agile.

Thứ hai, ước lượng không chỉ là tính toán số liệu mà còn phụ thuộc vào mức độ hiểu rõ phạm vi dự án. Nếu phạm vi chưa rõ hoặc thay đổi nhiều, kết quả ước lượng sẽ dễ bị lệch và cần cập nhật liên tục.

Thứ ba, việc chia nhỏ công việc theo WBS và theo dõi tiến độ theo từng giai đoạn giúp kiểm soát thời gian tốt hơn, giảm nguy cơ trễ tiến độ và hỗ trợ điều chỉnh kịp thời khi phát sinh rủi ro.

| STT | HỌ VÀ TÊN | MSSV | Công viêc | % CÔNG VIỆC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phan Minh Cường | 187IT20688 | Phần 1 | 100% |
| 2 | Lê Sỹ Khôi | 2374802010245 | Phần 3,5,6 | 100% |
| 3 | Nguyễn Bằng Nguyên | 2374802010348 | Phần 2,4 | 100% |